## Лист1
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17
Составление плана работ | bar: 2024-10-01
Аналитика (написание ТЗ) | bar: 2024-10-04 to 2024-10-11
Создание макета сайта | bar: 2024-10-11 to 2024-10-18
Презентация по первой итерации | bar: 2024-10-18
Дизайн в фигме | bar: 2024-10-18 to 2024-10-25
Проектирование базы данных | bar: 2024-10-25
Работа с формой авторизации | bar: 2024-11-01
Работа с личным кабинетом | bar: 2024-11-08 to 2024-11-22
Разработка модуля для построения диаграмм | bar: 2024-11-22
Внедрении ИИ для цифровизации | bar: 2024-11-22 to 2024-12-06
Поиск / фильтры / сортировка | bar: 2024-12-06
Презентация по второй итерации | bar: 2024-12-13
Уведомления о приеме, учет остатка лекарств | bar: 2024-12-13 to 2024-12-20
Тестирование / исправление багов | bar: 2024-12-20 to 2024-12-27
Развертывание | bar: 2024-12-27
Презентация по третьей итерации | bar: 2024-12-27
Подготовка к защите | bar: 2025-01-10 to 2025-01-17
Защита проекта | bar: 2025-01-17